ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА

**Список используемых сокращений:**

1. МО ОО – Министерство образования Омской области
2. РЦМН - региональная целевая модель наставничества в Омской области
3. РНЦ - Региональный наставнический центр
4. ИРООО – Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»
5. МОУО - Муниципальные органы управления образованием

| № п/п | Наименование документа | Разработчик | Назначение документа | Утверждение | Получатель | Срок предоставления документа | Отметка о создании документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение Министерства образования Омской области | МО ОО | Определение Регионального наставнического центра | МО ОО | БПОУ «ОПК №1».  Департамент дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования МООО | 05.05.2020 | **создан** |  |
| 2 | Региональная целевая модель наставничества | РНЦ  ИРООО | Определены концептуальные подходы, актуальность, принципы внедрения модели наставничества;  проведен анализ наставнических практик Омской области | МО ОО | все участники РЦМН:  МО ОО, РНЦ,  ИРООО, МОУО, Министерство культуры, образовательные организации;  работодатели;  организации и предприятия Омской области | До 01.10.2020 | **создана** |  |
| 3 | Распоряжение об утверждении и внедрении региональной целевой модели наставничества | МО ОО | Утверждение модели наставничества Омской области и начала внедрения региональной целевой модели наставничества | МО ОО | все участники РЦМН:  МО ОО, РНЦ,  ИРООО, МОУО, Министерство культуры, образовательные организации;  работодатели;  организации и предприятия Омской области | После утверждения модели наставничества |  |  |
| 4 | Дорожная карта внедрения региональной целевой модели наставничества до 2024 года | РНЦ  МО ОО | Описаны основные этапы, сроки, исполнители, результат внедрения модели наставничества по Омской области в соответствии с поставленными задачами | МО ОО | все участники РЦМН:  МО ОО, РНЦ,  ИРООО, МОУО, Министерство культуры, образовательные организации;  работодатели;  организации и предприятия Омской области | До 05.10.2020 | **создана** |  |
| 5 | План работы Центра на 2020 год | РНЦ | Мероприятия работы Центра по внедрению и реализации модели наставничества с разбивкой по месяцам | МО ОО | все участники РЦМН:  МО ОО, РНЦ,  ИРООО, МОУО, Министерство культуры, образовательные организации;  работодатели;  организации и предприятия Омской области | до 30.09.2020 | **создан** |  |
| 6 | Муниципальные планы внедрения модели наставничества  Омской области | МОУО | Описаны основные этапы, сроки, исполнители, результат внедрения модели наставничества на уровне муниципального района в соответствии с поставленными задачами | МОУО | МО ОО,  РНЦ  ИРООО  образовательные организации | До 10.10.2020 |  |  |
| 7 | Формы для сбора информации об общеобразовательных организациях-участниках  внедрения региональной целевой модели наставничества по Омской области на 2020 год | РНЦ | Критерии отнесения мероприятий в ОО к практикам наставничества;  Учет имеющихся практик наставничества в МР | МО ОО | Муниципальные районы | До 15.09.2020 | **созданы** |  |
| 8 | Ресурсная карта по формам наставничества | РНЦ  ИРООО | Анализ практики наставничества в 2020 году (под кураторством ИРООО) | МО ОО | Образовательные организации Омской области  (в качестве информационного поля) | до 20.09.2020 | **создана** |  |
| 9 | Перечень ОО (участников) внедрения региональной целевой модели наставничества | МОУО | Определены участники модели наставничества в 2020 году согласно критериям и квотам | МО ОО | МО ОО  ИРООО  Образовательные организации Омской области | до 15.10.2020 |  |  |
| 10 | Методические рекомендации для проектных педагогических команд по разработке программ наставничества в образовательных организациях | РНЦ  ИРООО | Описаны особенности разработки программ наставничества в образовательных организациях, структура программ и необходимые мероприятия для управления программами наставничества | МО ОО | Образовательные организации Омской области | до 02.09.2020 | **созданы** |  |
| 11. | Алгоритм внедрения модели наставничества в муниципальных районах | РНЦ  ИРООО | Определен регламент управления процессом внедрения наставнических практик в МР | МО ОО | Руководители муниципальных районов.  Комитетов по образованию, управления образованием | до 05.10.2020 | **создан** |  |
| 12 | Положение о программе наставничества в образовательной организации | РНЦ  ИРООО | Определен порядок организации в ОО наставнических практик, права, обязанности задачи наставников,  наставляемых, кураторов; требования, выдвигаемые к наставникам, изъявляющим желание принять участие в программе; памятка наставнику. | МО ОО | Образовательные организации Омской области | до 06.10.2020 |  |  |
| 13 | Формы для создания базы наставников и наставляемых | РНЦ | Унифицированная форма для сбора информации о наставляемых и наставниках | МО ОО | МОУО  Образовательные организации Омской области. | до 05.10.2020 |  |  |
| 14 | Форма мониторинга и предоставления информации о ходе реализации программ наставничества в Омской области (единая для всех ОО с учетом специфики программ) | РНЦ  ИРООО | Унифицированная форма для сбора информации о ходе реализации программ наставничества | МО ОО | МОУО  Образовательные организации Омской области. | до 10.11.2020 |  |  |
| 15 | Аналитическая справка (факторный анализ) о внедрении института наставничества в Омской области | РНЦ  ИРООО | Разработаны формы сбор, анализ, систематизация и предоставление данных о результатах реализации программ наставничества | МО ОО | ИРООО  МО ОО  Педагогическое сообщество | до 01.11.2020-  далее ежегодно  до 01.12.2020 |  |  |
| 16 | Отчет о деятельности  РНЦ (ежеквартальный) | РНЦ | Оценка эффективности внедрения целевой модели и реализации программ наставничества, поиск путей оптимизации, корректировка | Минобразования Омской области | РНЦ  МО ОО | до 27.12.2020- далее ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  |