**Сведения о результатах реализации инновационного образовательного проекта**

**за 2023 год**

**Паспорт инновационного проекта**

|  |
| --- |
| **I. Общая информация** |
| 1 | Наименование проекта | «Вместе в педагогическую профессию» |
| 2 | Руководитель проекта | Задуева Мария Владимировна, заведующий центром методической и проектной деятельности |
| 3 | Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/ обязательно для региональных инновационных площадок, реализующих проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации | - |
| **II. Описание проекта** |
| 4 | Цель реализации проекта | Разработка программ внеурочной деятельности профориентационной направленности для профильных психолого-педагогических классов |
| 5 | Задачи проекта | 1. Организовать рабочую группу по разработке инновационного продукта;2. Разработать инновационный продукт: 4 программы внеурочной деятельности по специальностям;3. Апробировать инновационный продукт на учащихся профильных психолого-педагогических классах;4. Внедрить инновационный продукт в образовательные организации Омска и Омской области, реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего образования;5. Провести рефлексию: анкетирование с обратной связью о качестве внедрения. |
| 6 | Показатели проекта (количественные и качественные) | Доля педагогических работников, принимающих участие в составе рабочих групп по разработке инновационных продуктов РИП ИНКО, от общего количества педагогических работников ПОО, % | 18 |
| Количество разработанных программ внеурочной деятельности, шт. | 4 |
| Количество учащихся психолого-педагогических классов, охваченных апробацией инновационного продукта, чел. | не менее 60 |
| Количество обучающихся образовательных организаций Омской области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, охваченных внеурочной деятельностью по разработанным программам, чел. | не менее 120 |
| Доля обучающихся, заинтересовавшихся педагогической профессией, % | 80 |
| 7 | Продукт проекта | 4 программы внеурочной деятельности профориентационной направленности для профильных психолого-педагогических классов по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура |
| 8 | Срок реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала  | Дата окончания |
| Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: | Январь 2023 г. | Декабрь 2024 г. |
| **1 этап** Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта | Январь 2023 г. | Февраль 2023 г. |
| **2 этап** Реализация проекта | Февраль 2023 г. | Июнь 2024 г. |
| **3 этап** Рефлексивно-оценочный | Сентябрь 2024 г. | Декабрь 2024 г. |

**Отчет о реализации проекта за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача** инновационного проекта | **Показатели** инновационного проекта, соответствующие задаче проекта | **Мероприятия** по реализации инновационного проекта за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком (мероприятия, не предусматривающие продуктов инновационной деятельности в отчет не включать) | **Основные продукты** по итогам реализации мероприятий (образовательные программы, документы, методические рекомендации). Ссылки на материалы (материалы должны быть размещены на сайте ОО и представлена ссылка на файл в формате ПДФ) |
| 1. Организовать рабочую группу по разработке инновационного продукта | Доля педагогических работников, принимающих участие в составе рабочих групп по разработке инновационных продуктов РИП ИНКО, от общего количества педагогических работников ПОО, % | Создание 4 творческих групп по разработке инновационного продукта из 18 педагогов колледжа | Приказ БПОУ «ОПК №1» № 8 от 19.01.2023 г. «Об организации работы в РИП-ИнКО»[Приказ № 8 Об организации работы (opk1.ru)](https://opk1.ru/wp-content/uploads/2023/11/prikaz-rip-inko.pdf) |
| 2. Разработать инновационный продукт: 4 программы внеурочной деятельности по специальностям | Количество разработанных программ внеурочной деятельности, шт. | Разработка 4 программ внеурочной деятельности для профильных психолого-педагогических классов по специальностям  | 4 программы внеурочной деятельности для профильных психолого-педагогических классов по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование [ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я – ВОСПИТАТЕЛЬ БУДУЩЕГО» (opk1.ru)](https://opk1.ru/wp-content/uploads/2023/11/Programma-vneurochnoj-deyatelnosti-YA-budushhij-vospitatel-2023.pdf)44.02.02 Преподавание в начальных классах[ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЧИСЬ УЧИТЬ» (opk1.ru)](https://opk1.ru/wp-content/uploads/2023/11/Programma-vneurochnoj-deyatelnosti-Uchis-uchit-2023.pdf) 44.02.03 Педагогика дополнительного образования [ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (opk1.ru)](https://opk1.ru/wp-content/uploads/2023/11/Programma-vneurochnoj-deyatelnosti-Doroga-v-PDO-2023.pdf)49.02.01 Физическая культура[ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» (opk1.ru)](https://opk1.ru/wp-content/uploads/2023/11/Programma-vneurochnoj-deyatelnosti-SHag-v-budushhee-2023.pdf) |
| 3. Апробировать инновационный продукт на учащихся профильных психолого-педагогических классах | Количество учащихся психолого-педагогических классов, охваченных апробацией инновационного продукта, чел. | Апробация отдельных элементов программ внеурочной деятельности, а именно профессиональных проб, с целью определения необходимости корректировки  | Апробация проф.проб программ внеурочной деятельности на 62 учащихся профильных психолого-педагогических классов из различных муниципальных районов области[РИП — ИнКО — Сайт педагогического колледжа №1 (opk1.ru)](https://opk1.ru/metodicheskaya-proektnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-bpou-opk-%E2%84%961/innovaczionnaya-deyatelnost/rip-inko/#1594184103102-92e70f9d-d079) |